## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 4 к Соглашению №_____от "_____"____________2018г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 1 декабря 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км (*,***) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0,262 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 0.262 | 1310 | 0 | 0 | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0,262 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 0.262 | 1310 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0,262 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 0.262 | 1310 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги от региональной дороги Петродворец-Кейкино до ул. Торговая, с. Копорье | 0,262 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 1077922.55 | 980586 | 97336.55 | 0.262 | 1310 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района
Глава администрации _______________ Д.П. Кучинский
Главный бухгалтер ____________________ Г.В. Шевякина
Исполнитель: ФИО, тел.
| Шевякина Г.В. 8-813-76-50-706 | [12 empty] | МП