**ПАСПОРТ**

**Социально значимого проекта, на реализацию которого претендует поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**село Копорье Копорского сельского поселения**

**Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Название проекта**  *(название проекта в соответствии с протоколом общественного совета, сметной и технической документацией)* | Ремонт и благоустройство воинского захоронения в селе Копорье |
| 2.**Место реализации проекта:**  (муниципальный район, поселение,  наименование административного центра, адрес или описание местоположения) | Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, село Копорье, воинское захоронение вблизи Дома культуры |
| 3.**Инициатор проекта:**  (общественный совет, Ф.И.О. и телефон председателя) | 1. Общественный совет части территории села Копорье включающейулицы: Северная, Яблоневая, Зеленая, Хуторская, Питерская, Урожайная, Старосельская, Благодатная, Новая, Ясная, Сиреневая, Полевая, Широкая (далее – Общественный совет), председатель - Полежаев Алексей Юрьевич , тел. 89213504710). |
| **4. Количество жителей, проживающих на территории: чел.** |  |
| административного центра | 1943 |
| на части территории | 439 |
| **5. Описание проекта:** |  |
| 5.1.Типология проекта | места захоронения;  объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | Воинское захоронение в с. Копорье - памятник советским воинам, погибшим в 1914-1919; 1941-1945 годы. Здесь покоятся останки героев, которые собраны в братскую могилу с территории всего Копорского сельского поселения.  Памятник был построен в 70-е годы прошлого века.  С тех пор ежегодно 9 мая, в День Победы здесь собираются все жители Копорского сельского поселения, приезжают родственники зароненных здесь солдат, чтобы почтить их память.  У памятника проходят митинги, акции и мероприятия, посвященные героическому прошлому страны,  т.е. для всего поселения это место –значимое.  Ежегодно силами администрации состояние памятника поддерживается, проводится мелкий ремонт, но этого недостаточно, т.к. сам памятник давно требует капитального ремонта, а территория вокруг памятника – серьезного благоустройства.  Выполнить эти работы за счет средств местного бюджета невозможно, т.к. как для этого потребуется значительная сумма.    Цель проекта – повышение уровня благоустройства села Копорье, а именно – воинского захоронения, воспитание чувства патриотизма у детей и молодежи, повышение заинтересованности жителей в общественной жизни, проявлении активности и личного участия.  Задачи проекта – повышение общего благоустройства территории |
| 5.3. Ожидаемые результаты  *(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре поселения)* | повышение общего благоустройства территории;  повышение качества содержания мест воинских захоронений;  воспитание чувства патриотизма у детей и молодежи. |
| **6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:** |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, руб. | **915 648,69** |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 725917, 52 |
| 6.1.2. местного бюджета | 100 000,00 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта |  |
| из них:  **вклад граждан**: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| трудовое участие | 74731,17 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей**: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы | 15 000,0 |
| **вклад юридических лиц**: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |

**7.Трудовое участие:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Затраты труда,  чел-часов | Затраты труда на единицу | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Разборка кирпичных стен | 53 | 8,24 | 30288,83 |
| 2 | Разработка грунта вручную | 1 | 177,10 | 266,68 |
| 3 | Вырубка и распил угрожающих деревьев | 6 | 89,20 | 2162,94 |
| 4 | Перекопка вручную старых клумб | 59 | 46 | 35158,10 |
| 5 | Посев газонной травы | 6 | 6,89 | 6854,62 |
|  | Всего: | 125 | 327,43 | 74731,17 |

**8. Календарный план реализации мероприятий проекта**

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| проектно- сметные работы | 1 квартал 2017 года | Специалист по вопросам экономики |
| подготовка конкурсной документации | 1 квартал 2017 года | Контрактная служба |
| проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2017 года | Контрактная служба |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Подготовительные работы (демонтаж старых элементов, вырубка деревьев, посадка деревьев и кустарников, посев газонной травы) | Конец 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории |
| Ремонт памятника и благоустройство территории воинского захоронения | октябрь  2017 года | Подрядная организация, выигравшая по конкурсу |

**9. Целевая группа (благополучатели):**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек, | 52 |
| из них молодежь до 30 лет | 16 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта: | Все жители, молодежь, школьники, родственники захороненных героев |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 1943 |
| в том числе прямо, человек | 440 |
| косвенно, человек | 1504 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Копорского сельского поселения |  | Д.П. Кучинский |
|  | М.П. |  |

Исполнитель от администрации

Копорского сельского поселения: Цаплий Т.Д. т. 81376 50 712