**ПАСПОРТ**

**Социально значимого проекта, на реализацию которого претендует поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**село Копорье Копорского сельского поселения**

**Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Название проекта***(название проекта в соответствии с протоколом общественного совета, сметной и технической документацией)* | Строительство спортивной площадки с установкой тренажеров |
| 2.**Место реализации проекта:** (муниципальный район, поселение,наименование административного центра, адрес или описание местоположения) | Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, село Копорье, площадка между многоквартирными домами №№ 7, 10,11  |
| 3.**Инициатор проекта:**(общественный совет, Ф.И.О. и телефон председателя) | 1. Общественный совет части территории села Копорье включающеймногоквартирные жилые дома с № 1 по № 19 (далее – Общественный совет-1), председатель – Косолапов Александр Борисович, тел. 89216531030). |
| **4. Количество жителей, проживающих на территории: чел.** |  |
| административного центра | 1943 |
| на части территории  | 1504 |
| **5. Описание проекта:** |  |
| 5.1.Типология проекта | Объекты физической культуры и спорта, детские площадки |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | На территории Копорского сельского поселения, кроме школьного стадиона нет объектов спорта и физической культуры, не хватает объектов для проведения досуга молодежи.Выполнить эти работы за счет средств местного бюджета не удается в связи с недостатком средств.Несмотря на отсутствие инфраструктуры, в поселении большая часть населения занимается спортом.Спортивная площадка стала бы одним из мест проведения досуга молодежи, семей с детьми, т.к. рядом расположена небольшая детская площадка.Цель проекта – повышение уровня благоустройства села Копорье, формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, повышение заинтересованности жителей в общественной жизни, проявлении активности. Задачи проекта – повышение общего благоустройства территории  |
| 5.3. Ожидаемые результаты *(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре поселения)* | повышение общего благоустройства территории;привлечение большего количества жителей к занятию спортом и ведению здорового образа жизни  |
| **6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:** |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, руб. | 481445,12 |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 360 000,00 |
| 6.1.2. местного бюджета  | 90 000,00 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта |  |
| из них:**вклад граждан**: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| трудовое участие | 31445,12 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей**: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| **вклад юридических лиц**: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |

 **7.Трудовое участие:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Затраты труда, чел-часов | Затраты труда на единицу | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Демонтаж элементов старого игрового оборудования | 74,92 | 53,360 | 28607,50 |
| 2 | Погрузка строительного мусора вручную | 0,770 | 0,580 | 408,00 |
| 3 | Вырубка кустарника  | 6 | 89,20 | 2162,94 |
| 4 | Разработка грунта вручную | 1 | 177,10 | 266,68 |
|  | Всего: | 151,0 |  | 31445,12 |

**8. Календарный план реализации мероприятий проекта**

| Наименование мероприятия  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| проектно- сметные работы | 1 квартал 2017 года | Специалист по вопросам экономики |
| подготовка конкурсной документации | 1 квартал 2017 года | Контрактная служба |
| проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2017 года | Контрактная служба  |
| Ремонтно-строительные работы:  |  |  |
|  Подготовительные работы (демонтаж элементов старого игрового оборудования, вырубка кустарника, разравнивание территории ) | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории  |
| Строительство спортивной площадки с установкой тренажеров  | октябрь 2017 года | Подрядная организация, выигравшая по конкурсу |

**9. Целевая группа (благополучатели):**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек, | 30 |
|  из них молодежь до 30 лет | 22 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта: | Подростки, молодежь, молодые семьи, все жители, занимающиеся спортом |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 500 |
| в том числе прямо, человек | 160 |
|  косвенно, человек | 340 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Копорского сельского поселения |  | Д.П. Кучинский |
|  | М.П. |  |

Исполнитель от администрации

Копорского сельского поселения:

Цаплий Т.Д. т. 81376 50 712