**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Копорское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Приобретение трактора для благоустройства территории | 1 |  | 730000,00 | 650000,00 | 50000,00 | 30000,00 | 80000,0 | 0,0 | 50000,0 | 30000,0 | 80000,0 | 0,0 | 50000,0 | 30000,0 | 650000,0 |
| Приобретение и установка контейнерных площадок в с.Копорье | 5 |  | 450000,00 | 414000,00 | 25000,00 | 11000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414000,00 |
| **Итого** | х | х | 1180000,00 | 1064000,00 | 75000,00 | 41000,00 | 80000,0 | 0,0 | 50000,0 | 30000,0 | 80000,0 | 0,0 | 50000,0 | 30000,0 | 414000,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кучинский Д.П  |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шевякина Г.В |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Шевякина Г.В ( 813 76) 507-06  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.10.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Копорского сельского поселения в 2018»**  |
| 1. |  Приобретение трактора в с. Копорье  | Октябрь 2018 | Администрация Копорского сельского поселения; Подрядная организация  | Формирование материально-технической базы для содержания территории и дорог местного значения  | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | Август 2018 | Администрация Копорского сельского поселения | Заключение муниципального контракта  | Выполнено |
| 1.2. | Поставка трактора  | Сентябрь 2018 | Подрядная организация | Приобретение  трактора для благоустройства территории, содержания дорог в с.Копорье  | Выполнено |
| 1.3. | Приемка и оплата поставки трактора  | Октябрь 2018 | Администрация Копорского сельского поселения | Своевременный расчет с поставщиком | Выполнено в части оплаты за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, ожидается поступление средств из областного бюджета |
| 2. | Приобретение и установка контейнерных площадок в селе Копорье по адресам: напротив многоквартирного дома № 19; у проезда между многоквартирными домами №5 и №6; у проезда между многоквартирными домами №6 и №7; у дороги возле многоквартирного дома № 12;у дороги возле многоквартирного дома № 18 | Ноябрь  2018 | Администрация Копорского сельского поселения; Подрядная организация | Совершенствование системы сбора и вывоза ТКО, способствующей охране здоровья населения и окружающей природной среды | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 2.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | Август -сентябрь2018 | Администрация Копорского сельского поселения | Заключение муниципального контракта  | Выполняется |
| 2.2. | Поставка и установка контейнерных площадок  | Октябрь 2018 | Подрядная организация | Контейнерные площадки, соответствующие требованиям действующих норм и правил | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 2.3. | Приемка и оплата поставки и установки контейнерных площадок | Ноябрь 2018 | Администрация Копорского сельского поселения | Своевременный расчет с поставщиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Копорского сельского поселения в 2018 году»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  | Май-ноябрь 2018  | Администрация Копорского сельского поселения  | Выявление недостатков и нарушений  | Выявление недостатков и нарушений  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018 | Администрация Копорского сельского поселения | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом | Администрация Копорского сельского поселения | Предоставление в комитет сведений о результативности расходования субсидии | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018;01.10.2018.  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством  | В течение месяца после конкурсных процедур | Администрация Копорского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств,реализация муниципальной программы в соответствии с конкурсными процедурами | Заключено дополнительное соглашение, корректировка программы не требуется  |