Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по 42-оз**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнение**  |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального и образования Копорское сельское поселение на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Замена ограждения общественного кладбища села Копорье | Сентябрь 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | повышение общего благоустройства территории;повышение качества содержания мест захоронения | исполнено |
| 1.1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | апрель 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Своевременная подготовка проектной документации и проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 1.1.1 | проектно- сметные работы |  Май 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Проектно-сметная документация | исполнено |
| 1.1.2 | подготовка конкурсной документации | Май 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Документация для проведения конкурсных процедур | исполнено |
| 1.1.3 | проведение конкурсных процедур | июнь 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 1.2 | Ремонтно-строительные работы:  | июль - сентябрь 2016 года | Подрядная организация | Демонтаж старого ограждении и установка нового ограждения кладбища | исполнено |
| 1.2.1 | Демонтаж и вывоз старого ограждения  | июль 2016 года | Общественный совет части территории 1;Общественный совет части территории 2 | Трудовое участите граждан в реализации проекта, подготовка площадки для установки нового ограждения  | исполнено |
| 1.2.2 | Монтаж и установка ограждения  | Август 2016 года | Подрядная организация, выигравшая по конкурсу | Установка ограждения общественного кладбища |  исполнено |
| 1.3 | Прием выполненных работ | Сентябрь 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселения;Общественный совет части территории 1;Общественный совет части территории 2 | Подписание акта выполненных работ |  исполнено |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  | май-сентябрь 2016 года | Администрация МО Копорское сельское поселение | Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту. | исполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | сентябрь 2016 | Администрация МО Копорское сельское поселение | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки. | в исполнении |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом) | Администрация МО Копорское сельское поселение  | Предоставление в комитет сведений о результативности расходования субсидии | исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течение месяца после конкурсных процедур | Администрация поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств,реализация муниципальной программы в соответствии с конкурсными процедурами  | Нет необходимости  |

И.о. главы администрации МО

Копорское сельское поселение Т.Д. Цаплий