**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовского района Ленинградской области на 2016-2020 годы»**

**ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2018 год  (тыс. руб.) | Фактически профинансировано  2018 год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |   |
|   |
| бюджет МО Копорское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: |   |
| Обл.  |   |  | Обл.  |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |
|  «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Копорское сельское поселение» | 3894,8 | 2673,9 |  |  | 6568,7 | 3706,5 | 2516,5 |  |  | 6223,0 | 95 |   |
|  «Развитие библиотечного обслуживания в МО Копорское сельское поселение» | 938,4 | 261,4 |  |  | 1199,8 | 873,2 | 227,9 |  |  | 1101,1 | 92 |   |
| «Развитие спорта в МО Копорское сельское поселение» | 468,0 |  |  |  | 468,0 | 445,9 |  |  |  | 445,9 | 95 |  |
| Итого по Программе | 5301,2 | 2935,3 |  |  | 8236,5 | 5025,6 | 2744,4 |  |  | 7770,0 | 94 |   |

 Руководитель                                                    Кучинский Д.П.