**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовского района Ленинградской области на 2016-2020 годы»**

**ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2018 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  2018 год (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |
|  |
| бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Копорское сельское поселение» | 3894,8 | 2673,9 |  |  | 6568,7 | 3706,5 | 2516,5 |  |  | 6223,0 | 95 |  |
| «Развитие библиотечного обслуживания в МО Копорское сельское поселение» | 938,4 | 261,4 |  |  | 1199,8 | 873,2 | 227,9 |  |  | 1101,1 | 92 |  |
| «Развитие спорта в МО Копорское сельское поселение» | 468,0 |  |  |  | 468,0 | 445,9 |  |  |  | 445,9 | 95 |  |
| Итого по Программе | 5301,2 | 2935,3 |  |  | 8236,5 | 5025,6 | 2744,4 |  |  | 7770,0 | 94 |  |

 Руководитель                                                    Кучинский Д.П.