**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы»**

ЗА ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ 2018 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2018 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  2018 год (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |
|  |
| бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Копорское сельское поселение» | 3523,3 | 2621,7 |  |  | 6145,0 | 1758,9 | 240,3 |  |  | 1999,2 | 33 |  |
| «Развитие библиотечного обслуживания в МО Копорское сельское поселение» | 914,4 | 240,6 |  |  | 1155,0 | 285,8 | 177,5 |  |  | 463,3 | 40 |  |
| «Развитие спорта в МО Копорское сельское поселение» | 468,0 |  |  |  | 468,0 | 183,2 |  |  |  | 183,2 | 39 |  |
| Итого по Программе | 4905,7 | 2862,3 |  |  | 7768,0 | 2227,9 | 417,8 |  |  | 2645,7 | 34 |  |

 Руководитель                                                    Кучинский Д.П.