**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовского района Ленинградской области на 2019-2021 годы»**

**ЗА ЯНВАРЬ –ИЮНЬ 2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2020 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  2020 год (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |
|  |
| бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |
| Обл. | МТ | Пр | Обл. | МТ | Пр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Развитие молодежной политики в МО Копорское сельское поселение» | 315,0 |  |  |  | 315,0 | 116,0 |  |  |  | 116,0 | 37 |  |
| «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Копорское сельское поселение» | 4559,3 | 1710,7 |  |  | 6270,0 | 2242,6 | 201,2 |  |  | 2443,8 | 39 |  |
| «Развитие библиотечного обслуживания в МО Копорское сельское поселение» | 1021,0 | 258,0 |  |  | 1279,0 | 430,1 | 75 |  |  | 505,1 | 40 |  |
| «Развитие спорта в МО Копорское сельское поселение» | 374,0 |  |  |  | 374,0 | 150,4 |  |  |  | 150,4 | 40 |  |
| Итого по Программе | 6269,3 | 1968,7 |  |  | 8238,0 | 2939,1 | 276,2 |  |  | 3215,3 | 39 |  |

 Руководитель                                                    Кучинский Д.П.