**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовского района Ленинградской области на 2016-2020 годы»**

ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2018 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  2018 год (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |
|  |
| бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Копорское сельское поселение» | 3564,3 | 2621,7 |  |  | 6186,0 | 2614,9 | 587,7 |  |  | 3202,6 | 52 |  |
| «Развитие библиотечного обслуживания в МО Копорское сельское поселение» | 905,4 | 240,6 |  |  | 1146,0 | 627,7 | 148,9 |  |  | 776,6 | 68 |  |
| «Развитие спорта в МО Копорское сельское поселение» | 468,0 |  |  |  | 468,0 | 292,6 |  |  |  | 292,6 | 63 |  |
| Итого по Программе | 4937,7 | 2862,3 |  |  | 7800,0 | 3535,2 | 736,6 |  |  | 4271,8 | 55 |  |

 Руководитель                                                    Кучинский Д.П.