**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы»**

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2016 год  (тыс. руб.) | Фактически профинансировано  2016 год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |   |
|   |
| бюджет МО Копорское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Копорское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: |   |
| Обл.  |   |   | Обл.  |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |
|  «Развитие культурно – досуговой деятельности МО Копорское сельское поселение» | 3385,8 | 150,0 |  |  | 3535,8 | 3194,8 |  150,0 |  |  | 3344,8 | 94,6 |   |
|  «Развитие библиотечного обслуживания в МО Копорское сельское поселение» | 826,3 | 60,0 |  |  | 886,3 | 747,8 | 60,0 |  |  | 807,8 | 91,1 |   |
| «Развитие спорта в МО Копорское сельское поселение» | 401,1 |  |  |  | 401,1 | 350,6 |  |  |  | 350,6 | 87,4 |  |
| Итого по Программе | 4613,2 | 210,0 |  |  | 4823,2 | 4293,2 | 210,0 |  |  | 4503,2 | 93,3 |   |

 Руководитель                                                    Кучинский Д.П.