## Лист1
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Копорскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за второй квартал 2016 года
Наименование мероприятия | Значение показателя результативности | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (тыс.руб.) | наличие дополнительного соглашения
[5 empty] | Всего (тыс.руб) | За счет средств областного бюджета (тыс.руб) | За счет средств местного бюджета (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб) | За счет средств областного бюджета (тыс.руб.) | За счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д.Ананьино | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д.Ирогощи | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д.Кербуково | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д.Подмошье | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Строительство общественного колодца д.Климотено | 0 | 908 0502 0220070880 412 310 (областной бюджет) 908 0502 02200S0880 412 310 (местный бюджет ) | 1 ед | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой ж/д ст.Копорье | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д.Ломаха | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Улучшение уличного освещения: установка светодиодных фонарей д. Ломаха | 0 | 908 0503 0400101160 244 225 (областной бюджет) 908 0503 04001S0880 244 225 (местный бюджет ) | Обеспечение уличного освещения | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Расчистка пруда д.Маклаково | 0 | 908 0503 0400370880 244 225 (областной бюджет) 908 0503 04003S0880 244 225 (местный бюджет ) | 1 ед | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Улучшение уличного освещения: подкючение линии освещения д.Мустово | 0 | 908 0503 0400101160 244 226 (областной бюджет) 908 0503 04001S0880 244 226 (местный бюджет ) | Обеспечение уличного освещения | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Строительство общественного колодца д.Подозванье | 0 | 908 0502 0220070880 412 310 (областной бюджет) 908 0502 02200S0880 412 310 (местный бюджет ) | 1 ед | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Устройство уличного освещения: подкючение линии освещения д.Систо- Палкино | 0 | 908 0503 0400101160 244 226 (областной бюджет) 908 0503 04001S0880 244 226 (местный бюджет ) | Обеспечение уличного освещения | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Устройство уличного освещения: установка светодиодных фонарей д.Широково | 0 | 908 0503 0400101160 244 225 (областной бюджет) 908 0503 04001S0880 244 225 (местный бюджет ) | Обеспечение уличного освещения | 0 | 93657 | 85143 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 85143
Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д.Широково | 0 | 908 0409 0210070880 244 225 (областной бюджет) 908 0409 02100S0880 244 225 (местный бюджет ) | 100м | 0 | 93659 | 85141 | 8518 | 0 | 0 | 0 | 85141
Итого |  |  |  |  | 1311200 | 1192000 | 119200 | 0 | 0 | 0 | 1192000
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Д.П. Кучинский
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Г.В. Шевякина
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Шевякина Г.В. | (81376)50706
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01июля 2016 года