**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Копорского сельского поселения**

**Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО Копорское сельское поселение   МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» | | | | | |
| 1. | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ананьино | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В состоянии исполнения |
| 1.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 1.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 2. | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ирогощи | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В стадии исполнения |
| 2.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 2.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 3. | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Кербуково | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В стадии исполнения |
| 3.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 3.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 3.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 4. | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Подмошье | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В стадии исполнения |
| 4.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 4.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 4.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 5. | Строительство общественного колодца д. Климотино | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение обеспечения жителей питьевой водой | Не исполнено |
| 5.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | В стадии исполнения |
| 5.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Построенный колодец | Не исполнено |
| 5.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 6 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой пос. при ж/д Копорье | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В стадии исполнения |
| 6.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 6.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 6.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 7 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Ломаха | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В стадии исполнения |
| 7.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 7.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 7.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 8 | Улучшение уличного освещения: установка светодиодных фонарей д. Ломаха | 30.09.2016 | Администрация поселения | Улучшение уличного освещения деревни | В стадии исполнения |
| 8.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 8.2. | Ремонтно-строительные работы | 19.09.2016 | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников | Не исполнено |
| 8.3. | Приемка выполненных работ | 30.09.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 9 | Расчистка пруда д. Маклаково | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение состояния природного водоема, обеспечение возможности использования для нужд жителей | В стадии исполнения |
| 9.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 9.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Расчищенный природный водоем - источник пресной воды | В стадии исполнения |
| 9.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 10 | Улучшение уличного освещения: подключение линии освещения д. Мустово | 30.09.2016 | Администрация поселения | Улучшение уличного освещения деревни | В стадии исполнения |
| 10.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 10.2. | Ремонтно-строительные работы | 19.09.2016 | Подрядная организация | Подключение линии уличного освещения к электроосети | Не исполнено |
| 10.3. | Приемка выполненных работ | 30.09.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 11 | Строительство общественного колодца д. Подозванье | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение обеспечения жителей питьевой водой | Не исполнено |
| 11.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | В стадии исполнения |
| 11.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Построенный колодец | Не исполнено |
| 11.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 12 | Устройство уличного освещения: подключение линии освещения д. Систо-Палкино | 30.09.2016 | Администрация поселения | Улучшение уличного освещения деревни | В стадии исполнения |
| 12.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 12.2. | Ремонтно-строительные работы | 19.09.2016 | Подрядная организация | Подключение линии уличного освещения к электросети | Не исполнено |
| 12.3. | Приемка выполненных работ | 30.09.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 13 | Устройство уличного освещения: установка светодиодных фонарей д. Широково | 30.09.2016 | Администрация поселения | Улучшение уличного освещения деревни | В стадии исполнения |
| 13.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 13.2. | Ремонтно-строительные работы | 19.09.2016 | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников | Не исполнено |
| 13.3. | Приемка выполненных работ | 30.09.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| 14 | Профилирование грунтовой дороги с подсыпкой д. Широково | 30.08.2016 | Администрация поселения | Улучшение дорожного сообщения | В стадии исполнения |
| 14.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 15.07.2016 | Администрация поселения | Своевременная подготовка проектной документации проведение конкурсных процедур | исполнено |
| 14.2. | Ремонтно-строительные работы | 20.08.2016 | Подрядная организация | Отремонтированный участок дороги | Не исполнено |
| 14.3. | Приемка выполненных работ | 30.08.2016 | Администрация поселения, староста | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Июль-август 2016 г | Администрация поселения | Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту. | Исполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2016 | Администрация поселения | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки. | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом) | Администрация поселения | Предоставление в комитет сведений о результативности расходования субсидии | исполняется |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течение месяца после конкурсных процедур | Администрация поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств,  реализация муниципальной программы в соответствии с конкурсными процедурами | исполняется |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП